Промежуточный отчёт региональной инновационной площадки

Наименование организации (в соответствии с уставом): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхнекужебарская средняя общеобразовательная школа им. В. П. Астафьева»

Тема инновационного проекта (программы): «Развитие исследовательских и проектных навыков школьников через работу школьного краеведческого музея»

Реквизиты документа о признании организации региональной инновационной площадкой: Приказ министерства образования Красноярского края от 07 марта 2019 г. № 104-11-05 приложение №1

Промежуточные результаты хода реализации проекта (программы)

| № п/п | Задачи отчётного периода | Планируемые промежуточные инновационные продукты и результаты | Фактически полученные инновационные продукты и результаты | Причины расхождений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II этап практический |  |  |  |  |
|  | Обновление содержания образования и способов воспитательной деятельности по обеспечению развития личности школьника. 2021 г. | - Реализация и внедрение модели инновационной деятельности. - Внедрение технологии музейной педагогики в учебно-воспитательную работу. - Активное использование в работе фондов музеев школы. - Анализ и обобщение данных. | - внедрение модели инновационной деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию в воспитательный план школы и каждого отдельного класса; - проведены уроки и мероприятия в рамках музейной педагогики; - в ходе уроков и мероприятий используются фонды школьного краеведческого музея. |  |
|  | Провести на базе школы праздники, семинары, выставки, заседания, конкурсы, фестивали 2021 г. | Разработка методических материалов по проведению внеклассных мероприятий, праздников и экскурсий. | Разработаны методические материалы проведения внеклассных мероприятий, праздников, экскурсий. |  |
|  | Организовать исследовательско-проектную деятельность 2021 г. | Вовлечение педагогов и обучающихся в творческую деятельность по созданию: - исследовательских работ (выбор темы исследования; поиск источников; поиск материалов в фондах музея; знакомство с литературой и источниками; анализ используемых материалов; создание исследовательской работы; оформление приложения; написание доклада для выступления; создание электронной презентации; отработка доклада по времени; собеседование по теме исследования; выступление с докладом в классе); - социально-образовательных проектов. | Создано шесть исследовательских работ по теме «Родословие». Выполнена одна исследовательская работа по теме «Археологическая страница из истории школьного краеведческого музея». Разработан и реализован социально-образовательный проект: «Моя книга!» (создание детских книг). Изданы книги: - «Мое село», автор Сапронова Алёна, ученица 9 класса -«Путешествие котов», автор Селина Александра, ученица 3 класса. Разработан и реализован социально-образовательный проект: «Герои войны и труда – мои земляки» (создание сборника исследовательских работ участниками творческого объединения «Наш Кужебар, храни себя, храни», посвящённого 75-летию Победы в ВОВ). |  |
|  | Формировать гражданско-патриотическую позицию учащихся через систему традиционных дел: - экскурсии по родному селу; -фестиваль музеев; - конкурс «Музей года»; - конкурс исследовательских работ «Моё Красноярье»; - Всероссийский конкурс исследовательских работ «Человек в истории. Россия XX век»; - краеведческая конференция; - выставки рисунков: «Моя малая Родина», «Есть такая профессия – Родину защищать», «Война глазами детей» и др. - праздники «День музеев», «Салют, Победа» 2021 г. | Участие обучающихся в мероприятиях: - экскурсии по родному селу и в музее; -фестиваль музеев; - краеведческая конференция; - выставки рисунков: «Моя малая Родина», «Есть такая профессия – Родину защищать»; - праздники «День музеев», «Салют, Победа»; - конкурс «Музей года»; - конкурс исследовательских работ «Моё Красноярье; - Всероссийский конкурс исследовательских работ «Человек в истории. Россия XX век»; - 2020 г. | - проведено две экскурсии по родному селу для обучающихся начальной школы, двенадцать экскурсий в школьном музее для обучающихся школы; десять экскурсий для родителей и гостей школы; - оформлены выставки рисунков на тему: «Моя малая Родина», «Есть такая профессия – Родину защищать»; «Салют, Победа»; - оформлена выставка краеведческого музея для жителей и гостей села в рамках акции к 75-ю Победы; - участие в районном этапе краевого мероприятия фестиваль музеев (1 место в номинации «Передвижная выставка» и 1 место в номинации «Интервью с историей»); - участие в районной выставке «Символы Победы» (11 участников); - участие в районной Научно-практической конференции (1 участник); -участие в заочном этапе краевого фестиваля музеев в номинации «Передвижная выставка», «Интервью с историей»; - участие в районной краеведческой конференции «Мой район в истории России» (6 участников); - участие в Международном историческом диктанте (20 участников); - участие в Международном этнографическом диктанте (90 участников – обучающиеся, педагоги, родители); - участие в районной социальной акции «Варежка – 2020» (10 участников); - участие в межрайонной Научно-практическая конференция (1 участник); - участие в краевой акции "Три П: Понимаем. Принимаем. Помогаем" (2 участника дети с ОВЗ). Участие в конкурсах и викторинах: - Районный конкурс «В Новый год за сказками» (23 обучающихся стали участниками, 2 педагога - участие и 3 место); - Краевой конкурс «Берегите лес от пожара» (3 участника); - Региональный конкурс «Музей года. Южная Сибирь», номинации: «Музей издатель» (1 место), «Музей исследователь» (3 место), «Музей подвига моего народа» (участие), «Музей Красноярья» (участие), «Музей профессии и призвания» (участие); - Краевой конкурс исследовательских работ «Моё Красноярье» (номинация «Летопись родного края») - Краевой дистанционный конкурс «Мы и конституция» (28 участников); - Краевая акция «Зимняя планета детства» номинация «Знакомая незнакомка» (32 участника); - Всероссийский конкурс исследовательских работ «Человек в истории. Россия XX век» (3 участника. Результат: Поощрительная грамота в номинации «Человек и малая родина», Грамота за участие в конкурсе); - Всероссийская краеведческая онлайн-олимпиада «Кузбасс 300» (2 участника); - Всероссийский конкурс «Большая перемена» (ученица 9 класса прошла в полуфинал); - Всероссийский конкурс сочинений (5 участников. Результат 3 место у обучающегося 10 кл.) - Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+. Номинация - конкурс детских рисунков «Мир науки глазами детей» (19 участников). Номинация - конкурс видеороликов «Наука – это круто» (7 участников); - Всероссийский конкурс «Эколята – друзья и защитники Природы» (51 участников); - Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» (3 участника); - Всероссийский конкурс «Гордость страны» в номинации «23 февраля» (10 участников. Результат – Победители); - Всероссийская акция, посвященная Дню защитника Отечества. Формат акции «Армейский чемоданчик». (3 участника); - Всероссийская акция, посвященная Дню защитника Отечества. Челлендж «Зарядка под защитой» (23 участника); - Всероссийская дистанционная космическая викторина «Через тернии к звёздам», посвященная 60-летию первого полёта человека в космос ( 7 участников); |  |