Районный форум музеев

Номинация

«Социально-образовательные проекты, инициируемые музеем»

Проект

«Когда душа

перерастает в слово…»

(издание литературных сборников

«Чудо-мир», «Снежный барс»

и детской книжки «След снежного барса»)

Руководитель проекта:  Селина Елена Владимировна,

педагог ДО «Наш Кужебар, храни себя, храни!»

Авторский коллектив:

Моршнёв Александр Михайлович,

учитель истории,

Стрельникова О. П.,

учитель русского языка и литературы,

учащиеся 5-10 классов школы.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Верхнекужебарская средняя общеобразовательная школа им. В.П.Астафьева»

Каратузского района, Красноярского края

с. В-Кужебар, ул. Зелёная, 8.

Тел. 8-391-37-34-2-67.

- Актуальность проекта.

Окружающий мир сегодня становится  все сложнее и многограннее. Современный ребенок формируется в информационном обществе, которое подчиняется законам рынка. Он  делается  беспомощным в потоке грязи, жестокости, порнографии и насилия, которые льются с экранов телевизоров и мониторов.  Семья также зачастую  не в силах ориентировать ребенка в нужном направлении.

Поэтому заказ государства – формирование гражданина-патриота, обладающего духовными и нравственными ценностями  – почти целиком ложится на плечи образовательных учреждений.

Достойное место в решении этой задачи занимает школьный музей. С одной стороны, в неформальной обстановке,  восстанавливая исторические события, путем поиска, сбора, анализа и синтеза информации, учащиеся  сохраняют связь поколений и становятся сопричастными к истории своей Отчизны.  С другой стороны, приобщаясь к культурному наследию своей малой Родины, они не только участвуют в сохранении  традиций, но и  формируют свою внутреннюю культуру.

Несомненно, что культура каждого народа создается и совершенствуется в течение многих веков, являясь хранилищем тысячелетнего опыта народа, которое нужно  трепетно беречь.

Литературное творчество является одной из ярких сторон любой национальной культуры.  В каждом уголке России,  в  каждом поколении россиян находятся достойные  приемники и продолжатели традиций русской литературы, творчество которых  необходимо систематизировать, тиражировать, сохраняя для будущих поколений.

«…поэзия — самая высшая форма высказывания в любой культуре. Отказавшись от чтения стихов, общество обрекает себя на низшие речевые стереотипы в устах политика, бизнесмена или шарлатана, т.е. на собственные речевые возможности. Другими словами, оно лишается своего эволюционного потенциала, ибо то, что отличает нас от животных, — это дар речи… Поэзия должна быть представлена публике в гораздо большем объеме, чем сейчас. Она должна быть так же повсеместна, как окружающая нас природа, у которой поэт заимствует свои метафоры, и так же необходима, как бензоколонки, если не сами автомобили» -  писал Иосиф Бродский

«Стихи — это не только слава и музыка слова. Это еще и огромная ответственность, и большая работа души» -  вторит ему Н.С.Михалков

А датский композитор Н. В. Гаде сказал замечательную фразу: «Много ли проку в том, что вам есть что сказать, если вы не знаете, как это сделать?»

Тогда насколько важной  становится необходимость сохранить мир звуков и  образов, красок и чувств тех, кто способен в повседневном увидеть прекрасное. Это в свою очередь поможет  каждому  талантливому человеку почувствовть «опору под ногами» для дальнейшего полета в изумительный мир литературного творчества. И не важно семь ему лет или семьдесят, школьник он или пенсионер, учитель   или родитель. Важно, что он талантлив.

Издание школьным музеем  литературных альманахов и сборников стихотворений – это проявление того, что каждая творческая личность может  иметь возможность самореализоваться , а окружающие могут открыть для себя талантливых детей и взрослых, не заметных в повседневной быстротечной жизни.

Проект «Когда душа перерастает в слово…» направлен в первую очередь на поддержку творческих личностей.

Он также  необходим  для  содействия успешной реализации «Национальной программы  поддержки и развития чтения», разработанной Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям совместно с Российским книжным союзом,  представленной  Президенту РФ. По результатам рассмотрения программа вошла в список поручений Президента РФ правительству.

В 2009 году Каратузский район отмечает 85-летие, и поэтому издание литературных сборников будет не только настоящим подарком всем каратузцам, но и послужит началом доброй традиции  выпуска ежегодных  литературных  альманахов и сборников стихотворений   в нашей школе.

II. Цель проекта: развитие творческого потенциала участников образовательного процесса школы  и жителей села  через  совместную деятельность детей  и взрослых по созданию и выпуску литературных сборников.

Задачи проекта:

- формировать  культуру  устной речи, чуткого, бережного отношения к слову;

- развивать  у участников образовательного процесса стремления к творчеству;

- способствовать овладению учащимися изобразительно-выразительными средствами литературного языка, а также продолжить развитие их творческих способностей путём создания условий для появления собственных литературных произведений.

- воспитывать интерес и внимательное отношение к литературному творчеству других;

- содействовать формированию  художественного вкуса, фантазии, трудолюбия, инициативы, стремления к активной деятельности через работу над созданием литературного сборника;

- способствовать сохранению творческого наследия жителей села;

- издать литературные сборники «Чудо-мир», «Снежный барс» и детскую книжку «След снежного барса».

III. Сроки реализации проекта:  2008-09 учебный год.

IV. Участники проекта:

Моршнёв Александр Михайлович,  учитель истории,

Стрельникова О. П., учитель русского языка и литературы, учащиеся 5-10 классов

V. Место реализации проекта:

МОУ «Верхнекужебарская средняя общеобразовательная школа им. В. П. Астафьева» Каратузского района

Красноярского края

VI. Организатор проекта: творческое объединение  «Наш Кужебар, храни себя, храни!», действующее на базе школьного музея.

VII. Рабочий план реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Социологическое исследование среди педагогов и учащихся школы с целью выявления интереса к изданию литературных сборников и детской книжки учителя истории Моршнёва Александра Михайловича | 1-5 сентября 2008 | Селина Е. В., руководитель и члены творческого объединения «Наш Кужебар, храни себя, храни!» |
|  | Формирование команды по разработке и реализации проекта | 5-8 сентября 2008 | Селина Е. В., руководитель ДО «Наш Кужебар, храни себя, храни!» |
|  | Распределение обязанностей среди участников, структурирование проекта | 9 -11 сентября 2008 | Селина Е. В., руководитель ДО «Наш Кужебар, храни себя, храни!» |
|  | Разработка бизнес-плана издания сборника | 11-15 сентября 2008г. | Селина Е. В., Моршнёв А.М. |
|  | Набор текстов стихотворений | Сентябрь-декабрь 2008 г. | Селина Е. В., Моршнёв А.М., Стрельникова О. П. и члены творческого объединения «Наш Кужебар, храни себя, храни!» |
|  | Оформление книг | Январь 2009 г. |  |
|  | Подготовка иллюстраций для оформления литературных сборников «Чудо-мир», «Снежный барс» и детской книжки «След снежного барса» | январь 2009 г. |  |
|  | Издание литературных сборников «Чудо-мир», «Снежный барс» и детской книжки «След снежного барса» | Январь 2009 г. |  |
|  | Презентация сборника стихотворений «Чудо-мир»на школьной краеведческой конференции | Январь 2009 г. | Селина Е. В., Моршнёв А.М. Стрельникова О. П., ичлены ТО «Наш Кужебар, храни себя, храни!» |
|  | Размещение в СМИ информации об итогах реализации проекта (школьная газета «На школьной волне», районная газета «Знамя труда») | Март 2009 г. | Стрельникова О. П. зам. директора по ВР, Гадиага Е. Г. педагог ТО «На школьной волне» |
|  | Распространение литературных сборников «Чудо-мир», «След снежного барса» и детской книжки «Снежный барс» | Февраль 2009г. | Селина Е. В., руководитель и члены творческого объединения «Наш Кужебар, храни себя, храни!» |
|  | Обновление литературной странички «Пою тебя, наш Кужебар» на сайт школы в сети Интернет. | ежемесячно | Селина Е. В., руководитель и члены творческого объединения «Наш Кужебар, храни себя, храни!» |

VIII. Прогнозируемые результат проекта:

      - повышение внимания учащихся к книге, к чтению, как важному факторам сохранения и развития отечественной  культуры;

      - повышение внутренней культуры участников проекта;

      - появление  у  участников проекта и всех заинтересованных лиц  желания создавать собственные литературные произведения разных жанров;

      - приобретение и накопление у участников проекта опыта по оформлению литературных сборников;

      - стремление талантливых жителей  села систематизировать, тиражировать и презентовать свое творчество;

      - пополнение экспозиции школьного музея «Творчество наших земляков» новыми материалами.

X. Механизм оценки результатов:

        - социологический опрос жителей села, района;

        - сравнительный анализ результатов опроса на начало и заключительный этап проекта.

        - отзывы участников образовательного процесса и жителей села о ходе  и результатах  реализации проекта;

        - появление спроса на публикацию и презентацию своего творчества у заинтересованных лиц.

XI. Перспективы дальнейшего развития проекта:

- участие в региональном литературном конкурсе «Снежный барс» (организованный Государственным природным биосферным заповедником «Саяно–Шушенский»);

- организация в 2009-2010 учебном году аналогичного проекта «Детское творчество – родному краю» по изданию  литературного альманаха детского творчества;

- оказание различных форм поддержки  участникам проекта для дальнейшего их творческого становления;

- помощь в распространении  и тиражировании творчества земляков путем организации публикации их произведений в различных газетах и журналах, участия в конкурсах различных уровней;

- сохранение творческого наследия талантливых жителей села для следующих поколений.